## Slide 1
Отчетная презентация проекта повышения эффективности
Разработка и внедрение алгоритма аттестации педагогических работников
ДОКЛАДЧИК: Дзюбан Татьяна Алексеевна заместитель директора по ВР ОРГАНИЗАЦИЯ: МБОУ СОШ №3 с. Огоньки
2023

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
2. Обоснование выбора
Заказчики процесса: Директор МБОУ СОШ №3 с. Огоньки Периметр проекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 3 с. Огоньки" Границы проекта: Начало: потребность пройти аттестацию, конец: документы на аттестацию поданы Владелец процесса: Иванова Татьяна Федоровна Заместитель директора по УМК Руководитель проекта: Калинина Вероника Николаевна Директора МБОУ СОШ №3 с.Огоньки Команда проекта: Алексеева Надежда Александровна; Дудковская Наталья Александровна; Котенко Ольга Валериановна;
Описание проблемы: 1. Наличие неаттестованных работников 2. Низкое качество подготовки документов 3. Несвоевременная подготовка документов Ключевой риск: Отсутствие подтверждения квалификации, снижение качества образования
3. Цели и плановый эффект
4. Ключевые события проекта
Показатель | База | Цель
Время на подготовку документов, мин | 820 | 240
Сокращение количества неаттестованных педагогов, % | 30 | 15
Отсутствие замечаний по доработке портфолио | да | нет
Наименование | Начало | Окончание
Старт проекта | 01.04.2023 | 
1. Диагностика и целевое состояние | 01.04.2023 | 29.04.2023
1.1. Разработка текущей карты процесса | 01.04.2023 | 10.04.2023
1.2. Сбор фактических данных | 01.04.2023 | 16.04.2023
1.3. Разработка целевой карты процесса | 15.04.2023 | 29.04.2023
1.4. Разработка плана мероприятий | 15.04.2023 | 29.04.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению | 30.04.2023 | 30.05.2023
2.1. Совещание по защите подходов внедрения | 30.04.2023 | 30.04.2023
2.2. Внедрение мероприятий | 01.05.2023 | 30.05.2023
3. Анализ результатов и закрытие проекта | 31.05.2023 | 08.07.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов | 31.05.2023 | 29.06.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса | 30.06.2023 | 30.06.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование | 01.07.2023 | 05.07.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю) | 06.07.2023 | 08.07.2023

## Slide 3
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 820 мин Проблемы: 1. Материалы не соответствуют критериям 2. Некорректное/ неполное/ неточное размещение материалов в системе 3. Отсутствие у педагогов актуальной информации о процессе аттестации 4. Откладывание оформления портфолио на крайние сроки 5. Отсутствие шаблонов оформления документов
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Потребность пройти аттестацию
1
30-120 мин
Специалист
Подготовка списка
НЕТ
2
30-60 мин
Специалист
Ознакомление сотрудника со списком, способом подачи и формой заявления
НЕТ
3
60-90 мин
Педагогический работник
Оформление заявления, ознакомление с критериями аттестации
3,5
НЕТ
4
360-480 мин
Педагогический работник
Сбор, обработка материалов согласно критериям
1,2,4
НЕТ
5
20-60 мин
Специалист
Согласование материалов сотрудника, внесение рекомендаций
1,2,5
НЕТ
6
120-300 мин
Педагогический работник
Доработка материалов
НЕТ
7
40-60 мин
Специалист
Согласование материалов,внесение рекомендаций
1
НЕТ

## Slide 4
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 820 мин Проблемы: 1. Материалы не соответствуют критериям 2. Некорректное/ неполное/ неточное размещение материалов в системе 3. Отсутствие у педагогов актуальной информации о процессе аттестации 4. Откладывание оформления портфолио на крайние сроки 5. Отсутствие шаблонов оформления документов
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
8
30-45 мин
Педагогический работник
Размещение материалов на сайте
3
НЕТ
9
90-300 мин
Эксперт
Проверка материалов сотрудника, возврат на доработку
2
НЕТ
10
40-60 мин
Педагогический работник
Повторное размещение материалов
НЕТ
Выход
Документы на аттестацию поданы

## Slide 5
СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА
Chart: 
| Наблюдение1 | Наблюдение2 | Наблюдение3
Подготовка списка | 30 | 60 | 120
Ознакомление сотрудника со списком, способом подачи и формой заявления | 30 | 50 | 60
Оформление заявления, ознакомление с критериями аттестации | 60 | 75 | 90
Сбор, обработка материалов согласно критериям | 360 | 450 | 480
Согласование материалов сотрудника, внесение рекомендаций | 20 | 60 | 45
Доработка материалов | 120 | 300 | 220
Согласование материалов,внесение рекомендаций | 120 | 300 | 220
Размещение материалов на сайте | 40 | 30 | 45
Проверка материалов сотрудника, возврат на доработку | 300 | 90 | 245
Повторное размещение материалов | 40 | 55 | 60
 | 1120 | 1470 | 1585
Целевой уровень | 210 | 210 | 210

## Slide 6
АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
n/n | Проблема | Причина | Решение
1 | Материалы не соответствуют критериям | Отсутствие актуальной информации с пошаговыми действиями | Разработка схемы процесса аттестации, визуализация
2 | Некорректное/ неполное/ неточное размещение материалов в системе | Нет пошаговой инструкции сбора информации | Создание чек-листа прохождения аттестации
3 | Отсутствие информации у педагогов актуальной информации о процессе аттестации | Отсутствие схемы прохождения аттестации | Оформление стенда с пошаговой инструкцией
4 | Откладывание оформления портфолио на крайние сроки | Отсутствие информации о сроках прохождения аттестации | Создание графика аттестации на год
5 | Отсутствие шаблонов оформления документов | Нет единой базы образцов и шаблонов | Создание базы данных, шаблонов оформления портфолио в электроном виде

## Slide 7
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 210 мин Предлагаемые решения: 1. Создание графика аттестации на год 2. Создание базы данных, шаблонов оформления портфолио в электронном виде 3. Оформление стенда с пошаговой инструкцией 4. Разработка схемы процесса аттестации, визуализация 5. Создание чек-листа прохождения аттестации
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Потребность пройти аттестация
1
10 мин
Специалист
Подготовка списка
1
НЕТ
2
10 мин
Специалист
Ознакомление сотрудника со списком, способом подачи и формой заявления
1,2, 3,6
НЕТ
3
20-40 мин
Педагогический работник
Оформление заявления, ознакомление с критериями аттестации
1,2,3
НЕТ
4
120 мин
Педагогический работник
Сбор, обработка материалов согласно критериям
1,3,4, 5,6
НЕТ
5
20 мин
Специалист
Согласование материалов,внесение рекомендаций
НЕТ
6
20 мин
Педагогический работник
Размещение материалов на сайте
3,6
НЕТ
7
10 мин
Эксперт
Проверка материалов сотрудника
НЕТ

## Slide 8
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 210 мин Предлагаемые решения: 1. Создание графика аттестации на год 2. Создание базы данных, шаблонов оформления портфолио в электронном виде 3. Оформление стенда с пошаговой инструкцией 4. Разработка схемы процесса аттестации, визуализация 5. Создание чек-листа прохождения аттестации
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Выход
Документы на аттестацию поданы

## Slide 9
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
пп | Задача, Ответственный | План | Факт | Замечания | Статус
1 | Создание графика аттестации на год (Ответственный: Котенко Ольга Валериановна) | 01.06.2023 | 01.06.2023 |  | ●
2 | Создание базы данных, шаблонов оформления портфолио в элеектронном виде (Ответственный: Алексеева Надежда Александровна) | 01.06.2023 | 01.06.2023 |  | ●
3 | Оформление стенда с пошаговой инструкцией (Ответственный: Дудковская Наталья Александровна) | 01.06.2023 | 01.06.2023 |  | ●
4 | Создание чек-листа прохождения аттестации (Ответственный: Алексеева Надежда Александровна) | 01.06.2023 | 01.06.2023 |  | ●
5 | Разработка схемы процесса аттестации, визуализация (Ответственный: Котенко Ольга Валериановна) | 01.06.2023 | 01.06.2023 |  | ●

## Slide 10
МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Chart: 
| Наблюдение1 | Наблюдение2 | Наблюдение3
Подготовка списка | 10 | 10 | 11
Ознакомление сотрудника со списком, способом подачи и формой заявления | 10 | 9 | 10
Оформление заявления, ознакомление с критериями аттестации | 20 | 40 | 36
Сбор, обработка материалов согласно критериям | 120 | 120 | 125
Согласование материалов,внесение рекомендаций | 20 | 25 | 18
Размещение материалов на сайте | 20 | 20 | 20
Проверка материалов сотрудника | 10 | 15 | 8
 | 210 | 239 | 228
Целевой уровень | 210 | 210 | 210

## Slide 11
КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 210 мин Решения: 1. Создание базы данных, шаблонов оформления портфолио в электронном виде 2. Создание графика аттестации на год 3. Оформление стенда с пошаговой инструкцией 4. Разработка схемы процесса аттестации, визуализация 5. Создание чек-листа похождения аттестации
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Начало процесса
1
10 мин
Специалист
Подготовка списка
НЕТ
2
10 мин
Специалист
Ознакомление сотрудника со списком, способом подачи и формой заявления
НЕТ
3
20-40 мин
Педагогический работник
Оформление заявления, ознакомление с критериями аттестации
НЕТ
4
120 мин
Педагогический работник
Сбор, обработка материалов согласно критериям
НЕТ
5
20 мин
Специалист
Согласование материалов,внесение рекомендаций
НЕТ
6
20 мин
Педагогический работник
Размещение материалов на сайте
НЕТ
7
10 мин
Эксперт
Проверка материалов сотрудника
НЕТ

## Slide 12
КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 210 мин Решения: 1. Создание базы данных, шаблонов оформления портфолио в электронном виде 2. Создание графика аттестации на год 3. Оформление стенда с пошаговой инструкцией 4. Разработка схемы процесса аттестации, визуализация 5. Создание чек-листа похождения аттестации
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Выход
Принятие материалов

## Slide 13
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
пп | Показатель | База | Цель | Факт | Комментарий
1 | Время на подготовку документов, мин | 820 | 240 | 240 | 
2 | Сокращение количества неаттестованных педагогов, % | 30 | 15 | 15 | 
3 | Отсутствие замечаний по доработке портфолио | да | нет | нет | 
Решение: Закрыть проект Комментарии к решению:

## Slide 14
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

## Slide 15
ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА
Иванова Татьяна Федоровна Заместитель директора по УМК
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Калинина Вероника Николаевна Директора МБОУ СОШ №3 с.Огоньки
КОМАНДА ПРОЕКТА
Алексеева Надежда Александровна Учитель математики
Дудковская Наталья Александровна учитель английского языка
Котенко Ольга Валериановна Заместитель директора по УВР

## Slide 16
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ
n/n | Наименование мероприятия | Эффект от мероприятия
1 | Создание графика аттестации на год | Материалы для портфолио оформляют постепенно
2 | Создание базы данных, шаблонов оформления портфолио в элеектронном виде | Использование шаблонов оформления документов
3 | Оформление стенда с пошаговой инструкцией | Наличие актуальной информации у педагогов о процессе аттестации
4 | Создание чек-листа прохождения аттестации | Корректное и полное размещение материалов в системе
5 | Разработка схемы процесса аттестации, визуализация | Материалы соответствуют критериям

## Slide 17
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 5
Наименование мероприятия: Создание графика аттестации на год Эффект от мероприятия: Материалы для портфолио оформляют постепенно
СТАЛО:
БЫЛО:
НЕТ

## Slide 18
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 2 / 5
Наименование мероприятия: Создание базы данных, шаблонов оформления портфолио в элеектронном виде Эффект от мероприятия: Использование шаблонов оформления документов
СТАЛО:
БЫЛО:
НЕТ

## Slide 19
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 3 / 5
Наименование мероприятия: Оформление стенда с пошаговой инструкцией Эффект от мероприятия: Наличие актуальной информации у педагогов о процессе аттестации
СТАЛО:
БЫЛО:
НЕТ

## Slide 20
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 4 / 5
Наименование мероприятия: Создание чек-листа прохождения аттестации Эффект от мероприятия: Корректное и полное размещение материалов в системе
СТАЛО:
БЫЛО:
НЕТ

## Slide 21
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 5 / 5
Наименование мероприятия: Разработка схемы процесса аттестации, визуализация Эффект от мероприятия: Материалы соответствуют критериям
СТАЛО:
БЫЛО:
НЕТ

## Slide 22
Спасибо за внимание.