## Slide 1
Отчетная презентация проекта повышения эффективности
Оптимизация действий воспитанников и воспитателей в режимных моментах в дошкольных группах МБОУ СОШ № 3 с. Огоньки
ДОКЛАДЧИК: Татьяна Алексеевна Дзюбан Заместитель директора по ВР ОРГАНИЗАЦИЯ: МБОУ СОШ №3 с. Огоньки
2023

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
2. Обоснование выбора
Заказчики процесса: Директор, воспитанники МБОУ СОШ №3 с. Огоньки Периметр проекта: Дошкольные группы МБОУ СОШ № 3 с. Огоньки Границы проекта: Начало: потребность сбора воспитанников на прогулку; конец: воспитанники одеты Владелец процесса: Чернова Дарья Николаевна Старший воспитатель Руководитель проекта: Калинина Вероника Николаевна Директор МБОУ СОШ №3 с. Огоньки Команда проекта: Смолянец Анастасия Анатольевна; Унинец Екатерина Александровна ; Хвостова Светлана Андреевна;
Описание проблемы: Временные потери на подготовку детей на прогулку, Отсутствие удобной системы хранения вещей Отсутствие алгоритма одевания. Ключевой риск: Сокращение времени пребывания детей на свежем воздухе.
3. Цели и плановый эффект
4. Ключевые события проекта
Показатель | База | Цель
Временные потери на процесс сбора на прогулку,мин | 31 | 13
Организация системы хранения в помещениях | нет | есть
Визуализация режимных моментов | нет | есть
Наименование | Начало | Окончание
Старт проекта | 01.04.2023 | 
1. Диагностика и целевое состояние | 01.04.2023 | 29.04.2023
1.1. Разработка текущей карты процесса | 01.04.2023 | 10.04.2023
1.2. Сбор фактических данных | 01.04.2023 | 17.04.2023
1.3. Разработка целевой карты процесса | 18.04.2023 | 29.04.2023
1.4. Разработка плана мероприятий | 15.04.2023 | 29.04.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению | 30.04.2023 | 30.05.2023
2.1. Совещание по защите подходов внедрения | 30.04.2023 | 30.04.2023
2.2. Внедрение мероприятий | 01.05.2023 | 30.05.2023
3. Анализ результатов и закрытие проекта | 31.05.2023 | 08.07.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов | 31.05.2023 | 29.06.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса | 30.06.2023 | 30.06.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование | 01.07.2023 | 05.07.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю) | 06.07.2023 | 08.07.2023

## Slide 3
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 29 мин Проблемы: 1. Непоследовательность действий воспитанников 2. Излишние запасы одежды в кабинках и не правильное их хранение. 3. Ненужная транспортировка вещей во время одевания. 4. Долгое ожидание помощи воспитателя (т.к. большое количество детей).
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Потребность сбора воспитанников на прогулку
1
1 мин
Воспитанник
Воспитанник вышел в приемную, подошел к шкафчику, достал вещи и положил все на пол.
1,2
НЕТ
2
1 мин
Воспитанник
Подошел к шкафчику взял шапку, шарф, варежки, футболку, колготки. Положил на скамью.
1,3
НЕТ
3
1 мин
Воспитанник
Сел на скамью, снял групповую одежду, все бросил на пол.
3
НЕТ
4
1 мин
Воспитанник
Надел футболку, пошел к шкафчику, взял кофту, надел ее.
2,3
НЕТ
5
2 мин
Воспитанник
Надел шапку, подошел к воспитателю за помощью завязать ее.
4
НЕТ
6
3 мин
Воспитанник
Подошел к шкафчику начал искать носки, не найдя их, надел штаны и групповые носки.
1,3
НЕТ
7
3 мин
Воспитанник
Вернулся к шкафчику, начал искать колготки, затем сел на скамью и надел их.
НЕТ

## Slide 4
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 29 мин Проблемы: 1. Непоследовательность действий воспитанников 2. Излишние запасы одежды в кабинках и не правильное их хранение. 3. Ненужная транспортировка вещей во время одевания. 4. Долгое ожидание помощи воспитателя (т.к. большое количество детей).
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
8
3 мин
Воспитанник
Подошел к воспитателю за помощью застегнуть кофту.
4
НЕТ
9
3 мин
Воспитанник
Вернулся к шкафчику, сложил групповые вещи в кабинку
3
НЕТ
10
2 мин
Воспитанник
Надел куртку, подошел к воспитателю за помощью застегнуть ее.
3
НЕТ
11
1 мин
Воспитанник
Вернулся к кабинке, взял шарф, подошел к воспитателю за помощью завязать шарф.
НЕТ
12
4 мин
Воспитанник
Вернулся к скамье, начал искать варежки, нашел в кабинке, взял их и вышел из приемной в холл.
2,3
НЕТ
13
4 мин
Воспитатель, воспитанник
Воспитанник обувается, воспитатель выстраивает детей для выхода
НЕТ
Выход
Воспитанники одеты

## Slide 5
СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА
Chart: 
| 29.02.2023 | 03.03.2023 | 06.03.2023
Воспитанник вышел в приемную, подошел к шкафчику, достал куртку, штаны, носки и положил все на пол. | 1 | 2 | 1
Подошел к шкафчику взял шапку, шарф, варежки, футболку, колготки. Положил на скамью. | 1 | 1 | 1
Сел на скамью, снял групповую одежду, все бросил на пол. | 1 | 2 | 1
Надел футболку, пошел к шкафчику, взял кофту, надел ее. | 1 | 1 | 1
Надел шапку, подошел к воспитателю за помощью завязать ее. | 2 | 1 | 2
Подошел к шкафчику начал искать носки, не найдя их, надел штаны и групповые носки. | 3 | 2 | 4
Вернулся к шкафчику, начал искать колготки, затем сел на скамью и надел их. | 3 | 3 | 3
Подошел к воспитателю за помощью застегнуть кофту. | 3 | 2 | 4
Вернулся к шкафчику, сложил групповые вещи в кабинку | 3 | 4 | 2
Надел куртку, подошел к воспитателю за помощью застегнуть ее. | 2 | 1 | 3
Вернулся к кабинке, взял шарф, подошел к воспитателю за помощью завязать шарф. | 1 | 1 | 3
Вернулся к скамье, начал искать варежки, нашел в кабинке, взял их и вышел из приемной в холл. | 4 | 5 | 3

## Slide 6
АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
n/n | Проблема | Причина | Решение
1 | Непоследовательность действий воспитанников | Возрастные психологические особенности | Разработка наглядной схемы одевания для воспитанников
2 | Излишние запасы одежды в кабинках и не правильное их хранение. | Не определено точное количество необходимой одежды | Список необходимых вещей с учетом сезона, природных условий
3 | Ненужная транспортировка вещей во время одевания. | Неудобное расположение мебели в приемной | Рациональное расположение мебели в приемной
4 | Долгое ожидание помощи воспитателя (т.к. большое количество детей). | Несамостоятельность воспитанников в режимных моментах | Обучение воспитанников самостоятельным навыкам одевания

## Slide 7
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 13 мин Предлагаемые решения: 1. Разработка наглядной схемы одевания для воспитанников 2. Список необходимых вещей с учетом сезона, природных условий 3. Рациональное расположение мебели в приемной 4. Обучение воспитанников самостоятельным навыкам одевания
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Потребность сбора воспитанников на прогулку
1
3 мин
Воспитанник
вышел в приемную, снял групповую одежду, сложил в шкаф
1,3
НЕТ
2
1 мин
Воспитанник
Воспитанник достал необходимые для прогулки вещи, кроме верхней одежды
1,2
НЕТ
3
1 мин
Воспитанник
Вернулся к шкафчику, достал верхнюю одежду
1,3
НЕТ
4
3 мин
Воспитанник
Надел верхнюю одежду
4
НЕТ
5
5 мин
Воспитатель, воспитанник
Воспитанник обувается, застегивает верхнюю одежду, воспитатель выстраивает детей для выхода
4
НЕТ
Выход
Воспитанники одеты

## Slide 8
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
пп | Задача, Ответственный | План | Факт | Замечания | Статус
1 | Рациональное расположение мебели в приемной (Ответственный: Унинец Екатерина Александровна ) | 19.03.2023 |  |  | ●
2 | Разработка наглядной схемы одевания для воспитанников (Ответственный: Смолянец Анастасия Анатольевна) | 20.03.2023 |  |  | ●
3 | Обучение воспитанников самостоятельным навыкам одевания (Ответственный: Смолянец Анастасия Анатольевна) | 23.03.2023 |  |  | ●
4 | Список необходимых вещей с учетом сезона, природных условий (Ответственный: Хвостова Светлана Андреевна) | 21.08.2023 |  |  | ●

## Slide 9
МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Chart: 
| 02.04.2023 | 06.04.2023 | 10.04.2023
вышел в приемную, снял групповую одежду, сложил в шкаф | 4 | 2 | 3
Воспитанник достал необходимые для прогулки вещи, кроме верхней одежды | 1 | 2 | 1
Вернулся к шкафчику, достал верхнюю одежду | 2 | 1 | 1
Надел верхнюю одежду | 3 | 2 | 3
Воспитанник обувается, застегивает верхнюю одежду, воспитатель выстраивает детей для выхода | 3 | 6 | 5
 | 13 | 13 | 13
Целевой уровень | 13 | 13 | 13

## Slide 10
КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 13 мин Решения: 1. Разработка наглядной схемы одевания для воспитанников 2. Список необходимых вещей с учетом сезона, природных условий 3. Рациональное расположение мебели в приемной 4. Обучение воспитанников самостоятельным навыкам одевания
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Потребность сбора воспитанников на прогулку
1
3 мин
Воспитанник
вышел в приемную, снял групповую одежду, сложил в шкаф
1,3
НЕТ
2
1 мин
Воспитанник
Воспитанник достал необходимые для прогулки вещи, кроме верхней одежды
1,2
НЕТ
3
1 мин
Воспитанник
Вернулся к шкафчику, достал верхнюю одежду
1,3
НЕТ
4
3 мин
Воспитанник
Надел верхнюю одежду
4
НЕТ
5
5 мин
Воспитатель, воспитанник
Воспитанник обувается, застегивает верхнюю одежду, воспитатель выстраивает детей для выхода
4
НЕТ
Выход
Воспитанники одеты

## Slide 11
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
пп | Показатель | База | Цель | Факт | Комментарий
1 | Временные потери на процесс сбора на прогулку,мин | 31 | 13 | 13 | 
2 | Организация системы хранения в помещениях | нет | есть | есть | 
3 | Визуализация режимных моментов | нет | есть | есть | 
Решение: Закрыть проект Комментарии к решению:

## Slide 12
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

## Slide 13
ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА
Чернова Дарья Николаевна Старший воспитатель
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Калинина Вероника Николаевна Директор МБОУ СОШ №3 с. Огоньки
КОМАНДА ПРОЕКТА
Смолянец Анастасия Анатольевна воспитатель
Унинец Екатерина Александровна методист
Хвостова Светлана Андреевна Помощник воспитателя

## Slide 14
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ
n/n | Наименование мероприятия | Эффект от мероприятия
1 | Разработка наглядной схемы одевания для воспитанников | Сокращение временных затрат при одевании
2 | Список необходимых вещей с учетом сезона, природных условий | Быстрый поиск необходимых вещей
3 | Рациональное расположение мебели в приемной | Сокращение временных затрат при подготовке к прогулке
4 | Обучение воспитанников самостоятельным навыкам одевания | Сокращение временных затрат на одевание

## Slide 15
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 4
Наименование мероприятия: Разработка наглядной схемы одевания для воспитанников Эффект от мероприятия: Сокращение временных затрат при одевании
СТАЛО:

## Slide 16
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 2 / 4
Наименование мероприятия: Список необходимых вещей с учетом сезона, природных условий Эффект от мероприятия: Быстрый поиск необходимых вещей
СТАЛО:
Для детей, осенний период:
Для родителей, осенний период:
БЫЛО:
Общий список вещей

## Slide 17
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 3 / 4
Наименование мероприятия: Рациональное расположение мебели в приемной Эффект от мероприятия: Сокращение временных затрат при подготовке к прогулке
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 18
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 4 / 4
Наименование мероприятия: Обучение воспитанников самостоятельным навыкам одевания Эффект от мероприятия: Сокращение временных затрат на одевание

## Slide 19
Спасибо за внимание.